## Trường hợp kiểm thử
TEST CASE SYSTEM SPRINT 1
Tên dự án | Xây dựng website du lịch nghỉ dưỡng thông minh- ứng dụng AI tư vấn Resort & thanh toán tích hợp
STT | Chức năng | Số lượng test | Mô tả
1 | Đăng nhập | 12
2 | Đăng kí | 10
3 | Đăng xuất | 4
4 | Đổi mật khẩu | 15
5 | Tìm kiếm thông tin phòng | 10
6 | Xem thông tin phòng | 10
7 | Đặt phòng | 14
8 | Xem lịch sử đã đặt | 13
9 | Quản lý người dùng | 15
10 | Phân quyền | 15

## Đăng ký
Project Name | Xây dựng website du lịch nghỉ dưỡng thông minh- ứng dụng AI tư vấn Resort & thanh toán tích hợp
Module Code | Đăng ký
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra |  | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 14
Round 2 | 14 |  |  |  |  | 14
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết |  | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
|  |  |  | Kết quả mong đợi |  | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Đăng ký
GUI-DK01 | [Tiêu đề trang] Lable | Kiểm tra hiển thị tiêu đề trang "Đăng ký" | Truy cập trang đăng ký | -Label : đăng ký -Status : enable -Text color : black | hiển thị ở đầu trang, màu đen, có thể nhìn thấy | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
GUI-FK02 | [Tên tài khoản] Input | Kiểm tra hiển thị ô nhập "Tên tài khoản" | Truy cập trang đăng ký | Label: Tên tài khoản -Placeholder: Nhập tài khoản -Status: enable | Ô nhập liệu Tên tài khoản hiển thị, có label "Tên tài khoản", có placeholder "Nhập Tài Khoản", có thể nhập liệu | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
GUI-DK03 | [Email] Input | Kiểm tra hiển thị ô nhập "Email" | Truy cập trang đăng ký | Label: Email -Placeholder: Nhập Email -Status: enable | Ô nhập liệu Email hiển thị, có label "Email", có placeholder "Nhập Email", có thể nhập liệu | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
GUI-DK04 | [Họ] Input | Kiểm tra hiển thị ô nhập "Họ" | Truy cập trang đăng ký | Label: Họ -Placeholder: Nhập Họ -Status: enable | Ô nhập liệu Họ hiển thị, có label "Họ", có placeholder "Nhập Họ", có thể nhập liệu | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
GUI-DK05 | [Tên] Input | Truy cập trang đăng ký. | Truy cập trang đăng ký | Label: Tên -Placeholder: Nhập Tên -Status: enable | Ô nhập liệu Tên hiển thị, có label "Tên", có placeholder "Nhập Tên", có thể nhập liệu. | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
GUI-DK06 | [Mật khẩu] Input | Kiểm tra hiển thị ô nhập "Mật khẩu" | Truy cập trang đăng ký | Label: Mật khẩu -Placeholder: Nhập Mật Khẩu -Type: password -Status: enable | Ô nhập liệu Mật khẩu hiển thị, có label "Mật khẩu", có placeholder "Nhập Mật Khẩu", kiểu password (ký tự được ẩn), có thể nhập liệu | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
GUI-DK07 | [Nhập lại mật khẩu] Input | Kiểm tra hiển thị ô nhập "Nhập lại mật khẩu" | Truy cập trang đăng ký | Label: Nhập Lại Mật Khẩu -Placeholder: Nhập Lại Mật Khẩu -Type: password -Status: enable | Ô nhập liệu Nhập lại mật khẩu hiển thị, có label "Nhập Lại Mật Khẩu", có placeholder "Nhập Lại Mật Khẩu", kiểu password (ký tự được ẩn), có thể nhập liệu. | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
GUI-DK08 | [Nút đăng ký] Button | Kiểm tra hiển thị nút "Đăng ký" | Truy cập trang đăng ký. | Text color: white (chữ trắng trên nền xanh lá) -Status: enable" | Nút "Đăng ký" hiển thị, chữ màu trắng trên nền xanh lá, có thể click được | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
GUI-DK09 | [Link tôi đã có tài khoản "Đăng nhập" | Kiểm tra hiển thị link "Tôi đã có tài khoản. Đăng nhập" | Truy cập trang đăng ký. | #NAME? | Link "Tôi đã có tài khoản. Đăng nhập" hiển thị, màu xanh dương, có thể click được và dẫn đến trang đăng nhập | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
GUI-DK10 | [Sign Up] Button | Kiểm tra hiển thị logo | Truy cập trang đăng ký. | Status: enable -Hiển thị đúng logo | Logo hiển thị ở phía trên form đăng ký, hiển thị đúng logo của hệ thống. | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
FUNCTION_SHOW Đăng ký
FUNC-DK01 | Đăng ký tài khoản thành công | 1. Truy cập vào trang đăng ký. 2. Nhập Tên tài khoản (ví dụ: testuser). 3. Nhập Email (ví dụ: test@gmail.com). 4. Nhập Họ (ví dụ: Nguyễn). 5. Nhập Tên (ví dụ: Văn). 6. Nhập Mật khẩu (ví dụ: Pass123). 7. Nhập lại Mật khẩu (ví dụ: Pass123). 8. Click vào "Đăng ký" | Cơ sở dữ liệu chưa có tài khoản nào với Tên tài khoản và Email | Hệ thống thông báo đăng ký tài khoản thành công và chuyển hướng đến trang đăng nhập | Hiển thị thông báo "Đăng ký thành công! Vui lòng đăng nhập." và tự động chuyển hướng đến trang đăng nhập sau 3 giây | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
FUNC-DK02 | Đăng ký tài khoản không thành công vì Tên tài khoản đã tồn tại | 1. Truy cập vào trang đăng ký. 2. Nhập Tên tài khoản: testuser (đã tồn tại). 3. Nhập Email: test2@gmail.com, Họ, Tên, Mật khẩu, Nhập lại Mật khẩu hợp lệ. 4. Click vào "Đăng ký" | Cơ sở dữ liệu đã có tài khoản với Tên tài khoản "testuser". | Hệ thống thông báo "Tên tài khoản đã tồn tại. Vui lòng chọn tên khác | Hiển thị thông báo lỗi màu đỏ phía dưới ô Tên tài khoản: "Tên tài khoản đã tồn tại. Vui lòng chọn tên khác.". Các trường khác vẫn giữ nguyên thông tin đã nhập. | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
FUNC-DK03 | Đăng ký tài khoản không thành công vì Email đã tồn tại | 1. Truy cập vào trang đăng ký. 2. Nhập Tên tài khoản: testuser2. 3. Nhập Email: test@gmail.com (đã tồn tại). 4. Nhập Họ, Tên, Mật khẩu, Nhập lại Mật khẩu hợp lệ. 5. Click vào "Đăng ký" | Cơ sở dữ liệu đã có tài khoản với Email | Hệ thống thông báo "Email đã được sử dụng. Vui lòng sử dụng email khác. | Hiển thị thông báo lỗi màu đỏ phía dưới ô Email: "Email đã được sử dụng. Vui lòng sử dụng email khác.". Các trường khác vẫn giữ nguyên thông tin đã nhập | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
FUNC-DK04 | Đăng ký tài khoản không thành công vì Mật khẩu và Nhập lại mật khẩu không khớp | 1. Truy cập vào trang đăng ký. 2. Nhập Tên tài khoản, Email, Họ, Tên hợp lệ. 3. Nhập Mật khẩu: Pass123, Nhập lại mật khẩu: Pass124. 4. Click vào "Đăng ký |  | Hệ thống thông báo "Mật khẩu không khớp. | Hiển thị thông báo lỗi màu đỏ phía dưới ô Nhập lại mật khẩu: "Mật khẩu không khớp.". Các trường khác vẫn giữ nguyên thông tin đã nhập. | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư

## Đăng nhập
Project Name | Xây dựng website du lịch nghỉ dưỡng thông minh- ứng dụng AI tư vấn Resort & thanh toán tích hợp
Module Code | Đăng nhập
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
Round 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10
Test Case ID | Mô tả | Qui trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Trang đăng nhập
GUI-DN01 | [Tiêu đề trang] Label | Kiểm tra hiển thị tiêu đề trang | Truy cập trang đăng nhập | Tiêu đề trang (nếu có) hiển thị đúng. |  | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
GUI-DN02 | [Tài khoản] Input | Kiểm tra hiển thị ô nhập "Tài khoản" | Truy cập trang đăng nhập. | Label: Tài khoản -Placeholder: Nhập Tài Khoản -Status: enable | Ô nhập liệu Tài khoản hiển thị, có label "Tài khoản", có placeholder "Nhập Tài Khoản", có thể nhập liệu | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
GUI-DN03 | [Mật khẩu] Input | Kiểm tra hiển thị ô nhập "Mật khẩu" | Truy cập trang đăng nhập. | Label: Mật khẩu -Placeholder: Nhập Mật Khẩu -Type: password -Status: enable | Ô nhập liệu Mật khẩu hiển thị, có label "Mật khẩu", có placeholder "Nhập Mật Khẩu", kiểu password (ký tự được ẩn), có thể nhập liệu | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
GUI-DN04 | [Nút Đăng nhập] Button | Kiểm tra hiển thị nút "Đăng nhập" | Truy cập trang đăng nhập. | Text color: white (chữ trắng trên nền xanh lá) -Status: enable | Nút "Đăng nhập" hiển thị, chữ màu trắng trên nền xanh lá, có thể click được | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
GUI-DN05 | [Tôi Chưa Có Tài Khoản. Đăng Ký] Link | Kiểm tra hiển thị link "Tôi Chưa Có Tài Khoản. Đăng Ký" | Truy cập trang đăng nhập. | Text color: blue -Status: enable -Navigate to: trang đăng ký | Tôi Chưa Có Tài Khoản. Đăng Ký" hiển thị, màu xanh dương, có thể click được và dẫn đến trang đăng ký | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
GUI-DN06 | [Logo] Image | Kiểm tra hiển thị logo | Truy cập trang đăng nhập. | Status: enable -Hiển thị đúng logo | Logo hiển thị ở phía trên form đăng nhập, hiển thị đúng logo của hệ thống. | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
FUNCTION_SHOW Trang đăng nhập
FUNC-DN01 | Đăng nhập thành công với tài khoản hợp lệ | 1. Truy cập trang đăng nhập. 2. Nhập "Tài khoản": testuser. 3. Nhập "Mật khẩu": Pass123. 4. Click vào nút "Đăng nhập" | Tài khoản "testuser" đã được đăng ký và kích hoạt với mật khẩu "Pass123" | Hệ thống đăng nhập thành công và chuyển hướng đến trang chủ hoặc trang mặc định sau khi đăng nhập. | Chuyển hướng đến trang /home và hiển thị thông báo "Đăng nhập thành công!" màu xanh lá cây ở góc trên bên phải | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
FUNC-DN02 | Đăng nhập không thành công với "Tài khoản" không tồn tại | 1. Truy cập trang đăng nhập. 2. Nhập "Tài khoản": btthar". 3. Nhập "Mật khẩu": Pass123. 4. Click vào nút "Đăng nhập" | Tài khoản "btthar" không tồn tại trong hệ thống. | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Tài khoản không tồn tại." hoặc thông báo tương tự. | Hiển thị thông báo lỗi màu đỏ phía dưới ô "Tài khoản": "Tài khoản không tồn tại." | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
FUNC-DN03 | Đăng nhập không thành công với "Mật khẩu" không chính xác | 1. Truy cập trang đăng nhập. 2. Nhập "Tài khoản": testuser. 3. Nhập "Mật khẩu": wrongpassword. 4. Click vào nút "Đăng nhập". | Tài khoản "testuser" đã được đăng ký và kích hoạt, nhưng mật khẩu không phải là "wrongpassword" | Hệ thống hiển thị thông báo lỗi "Mật khẩu không chính xác." hoặc thông báo tương tự. | Hiển thị thông báo lỗi màu đỏ phía dưới ô "Mật khẩu": "Mật khẩu không chính xác." | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
FUNC-DN04 | Kiểm tra chức năng hiển thị/ẩn mật khẩu | 1. Truy cập trang đăng nhập. 2. Nhập "Tài khoản": testuser. 3. Nhập "Mật khẩu": Pass123. 4. Click vào biểu tượng hiển thị mật khẩu | Trang đăng nhập có biểu tượng con mắt để hiển thị/ẩn mật khẩu | Mật khẩu được hiển thị dưới dạng văn bản thường. Click lại vào biểu tượng để ẩn mật khẩu (trở lại dạng dấu hoa thị hoặc dấu | Khi click vào biểu tượng con mắt, mật khẩu "Pass123" được hiển thị rõ ràng. Khi click lại, mật khẩu trở lại dạng ******** | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo

## Đăng xuất
Project Name | Xây dựng website du lịch nghỉ dưỡng thông minh- ứng dụng AI tư vấn Resort & thanh toán tích hợp
Module Code | Đăng xuất
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
Round 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Đăng xuát
_LOGOUT01 | [Textbox] Tên người dùng và ảnh đại diện | Kiểm tra kích thước và hiển thị của tên người dùng (Admin) và ảnh đại diện | Giao diện chính đã tải | Tên "Admin" và ảnh đại diện hiển thị rõ ràng ở góc phải trên cùng của trang | Tên "Admin" và ảnh đại diện hiển thị rõ ràng ở góc phải trên cùng của trang | Passed | 06/05/2025 | Vĩ | Passed | 07/05/2025 | Vĩ
GUI_LOGOUT02 | [Button] Nút đăng xuất | Kiểm tra kích thước, màu sắc và hiển thị của nút "Đăng Xuất" khi nhấn vào tên người dùng | Giao diện chính đã tải | Nút "Đăng Xuất" xuất hiện rõ ràng khi nhấn vào tên người dùng, màu sắc đúng chuẩn và có thể nhấn được | Nút "Đăng Xuất" xuất hiện rõ ràng khi nhấn vào tên người dùng, màu sắc đúng chuẩn và có thể nhấn được | Passed | 06/05/2025 | Vĩ | Passed | 07/05/2025 | Vĩ
FUNCTION_SHOW Đăng xuất
FUNC_LOGOUT01 | Chức năng Đăng Xuất | Kiểm tra chức năng đăng xuất khi người dùng nhấn vào nút "Đăng Xuất" | Giao diện chính đã tải, người dùng đã đăng nhập | Hệ thống thực hiện đăng xuất, chuyển về màn hình đăng nhập | Hệ thống thực hiện đăng xuất, chuyển về màn hình đăng nhập | Passed | 06/05/2025 | Vĩ | Passed | 07/05/2025 | Vĩ
FUNC_LOGOUT02 | Chức năng Đăng Xuất tất cả thiết bị | Kiểm tra chức năng đăng xuất khỏi tất cả thiết bị | Giao diện chính đã tải, người dùng đã đăng nhập trên nhiều thiết bị | Khi chọn "Đăng Xuất Tất Cả Thiết Bị", người dùng bị đăng xuất khỏi tất cả thiết bị đã đăng nhập | Khi chọn "Đăng Xuất Tất Cả Thiết Bị", người dùng bị đăng xuất khỏi tất cả thiết bị đã đăng nhập | Passed | 06/05/2025 | Vĩ | Passed | 07/05/2025 | Vĩ

## Đổi mật khẩu
Project Name | Xây dựng website du lịch nghỉ dưỡng thông minh- ứng dụng AI tư vấn Resort & thanh toán tích hợp
Module Code | Đổi mật khẩu
| Hoàn thành | Lỗi | Chưa kiểm tra | Bị chăn | Tổng số trường hợp thử nghiệm
Round 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
Round 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7
Test Case ID | Mô tả | Quy trình | Điều kiện tiên quyết | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả |  |  | Kết quả |  |  | Chú thích
[6 empty] | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Đổi mật khẩu
GUI_DMP01 | [Mật khẩu hiện tại] Textbox | Kiểm tra hiển thị textbox " mật khẩy hiện tại " | Đã đăng nhập vào hệ thống, đang ở trang "Đổi mật khẩu" | Label : black - Status : enable | Text color : black Status : enable Background : success | Passed | 06/05/2025 | Vĩ | Passed | 07/05/2025 | Vĩ
GUI_DMK02 | [Mật khẩu mới]ưTextbox | Kiểm tra hiển thị textbox " mật khẩu mớii " | Đã đăng nhập vào hệ thống, đang ở trang "Đổi mật khẩu" | Text color : black - Status : enable | Text color : black Status : enable Background : success | Passed | 06/05/2025 | Vĩ | Passed | 07/05/2025 | Vĩ
GUI_DMK03 | [Xác nhận mật khẩu mới]Textbox | Kiểm tra hiển thị textbox " Xác nhận mật khẩu mớii " | Đã đăng nhập vào hệ thống, đang ở trang "Đổi mật khẩu" | Text color : black - Status : enable | Text color : black Status : enable Background : success | Passed | 06/05/2025 | Vĩ | Passed | 07/05/2025 | Vĩ
GUI_DMK04 | [Đổi mật khẩu] Button | Kiểm tra hiển thị button " Đổi mật khẩu " | Đã đăng nhập vào hệ thống, đang ở trang "Đổi mật khẩu" | Text color : blue - Status : enable | Text color : black Status : enable Background : success | Passed | 06/05/2025 | Vĩ | Passed | 07/05/2025 | Vĩ
FUNCTION_SHOW Đổi mật khẩu
FUNC_DMP01 | Đổi mật khẩu thành công với mật khẩu mớ hợp lệ và đáp ứng yêu cầu độ mạnh | 1.Người dùng đã đăng nhập. 2.Truy cập trang "Đổi mật khẩu". 3.Nhập mật khẩu hiện tại chính xác. 4.Nhập mật khẩu mới đáp ứng tất cả các yêu cầu (ví dụ: độ dài tối thiểu, ký tự hoa, ký tự thường, số, ký tự đặc biệt). 5.Xác nhận mật khẩu mới chính xác. 6.Nhấn nút "Đổi mật khẩu". | Ngươi dùng đã đăng nhập, biết mật khẩu hiện tại và có các quy tắc rõ ràng về độ mạnh của mật khẩu | Hệ thống thông báo đổi mật khẩu thành công, người dùng có thể đăng nhập bằng mật khẩu mới, mật khẩu cũ không còn hợp lệ |  | Passed | 06/05/2025 | Vĩ | Passed | 07/05/2025 | Vĩ
FUNC_DMP02 | Đổi mật khẩu thất bại khi mật khẩu mới trùng với mật khẩu hiện tại | 1.Người dùng đã đăng nhập. 2.Truy cập trang "Đổi mật khẩu". 3.Nhập mật khẩu hiện tại chính xác. 4.Nhập mật khẩu mới trùng với mật khẩu hiện tại 5.Xác nhận mật khẩu mới chính xác. 6.Nhấn nút "Đổi mật khẩu". | Người dùng đã đăng nhập, người dùng biết mật khẩu hiện tại và hệ thống có quy tắc ngăn chặn việc sử dụng mật khẩu cũ | Hệ thống thông báo lỗi ( ví dụ : mật khẩu mới không được trùng với mật khẩu hiện tại Ư, mật khẩu không thay đổi |  | Passed | 06/05/2025 | Vĩ | Passed | 07/05/2025 | Vĩ
FUNC_DMP03 | Kiểm tra thông báo chi tiết khi mật khẩu mới không đáp ưgs yêu cầu độ mạnh ( ví dụ : thiếu kí tự đặc biệt) | 1.Người dùng đã đăng nhập. 2.Truy cập trang "Đổi mật khẩu". 3.Nhập mật khẩu hiện tại chính xác. 4.Nhập mật khẩu mới chỉ thiêý một yêu cầu ( ví dụ không có kí tự đặc biêt @ # &) 5.Xác nhận mật khẩu mới chính xác. 6.Nhấn nút "Đổi mật khẩu". | Người dùng đã đăng nhập, biết mật khẩu hiện tại và hệ thống có các qui tắc chi tiết về độ mạnh của mật khẩu | Hệ thống hiển thị thống báo lỗi cụ thể chỉ ra yêu cầu nào không được đáp ứng Ơ ví dụ : mật khẩu phải chưas ít nhất một ký tự đặc biệt) |  | Passed | 06/05/2025 | Vĩ | Passed | 07/05/2025 | Vĩ

## Tìm kiếm thông tin phòng
Project Name | Xây dựng website du lịch nghỉ dưỡng thông minh- ứng dụng AI tư vấn Resort & thanh toán tích hợp
Module Code | Tìm kiếm thông tin phòng
| Hoàn thành | Lỗi |  | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 10 | 0 |  | 0 | 0 | 10
Round 2 | 10 |  |  |  |  | 10
Test Case ID | Mô tả | Quy trình |  | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
|  |  | Điều kiện tiên quyết |  |  | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Tìm kiếm thông tin phòng
GUI-TK01 | [Ô tìm kiếm] Textbox | Kiểm tra hiển thị ô tìm kiếm | Trang chủ hoặc trang danh sách phòng đã tải | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thảo
GUI-TK02 | [Nút Tìm kiếm] Button | Kiểm tra hiển thị nút tìm kiếm | Trang chủ hoặc trang danh sách phòng đã tải | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thảo
GUI-TK03 | [Bộ lọc Loại phòng] Select | Kiểm tra hiển thị bộ lọc loại phòng | Trang chủ hoặc trang danh sách phòng đã tải | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thảo
GUI-TK04 | [Bộ lọc Giá] Select | Kiểm tra hiển thị bộ lọc giá | Trang chủ hoặc trang danh sách phòng đã tải | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thảo
FUNCTION_SHOW Tìm kiếm thông tin phòng
FUNC_TKP01 | Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo tên phòng | Nhập tên phòng đã tồn tại vào ô tìm kiếm, nhấn nút "Tìm kiếm" | Trang chủ hoặc trang danh sách phòng đã tải | Hiển thị danh sách các phòng có tên chứa từ khóa tìm kiếm |  | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thảo
FUNC_TKP02 | Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo tên phòng | Nhập tên phòng không tồn tại vào ô tìm kiếm, nhấn nút "Tìm kiếm" | Trang chủ hoặc trang danh sách phòng đã tải | Hiển thị thông báo "Không tìm thấy phòng phù hợp" hoặc tương tự |  | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thảo
FUNC_TKP03 | Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo loại phòng | Chọn một loại phòng từ bộ lọc "Loại phòng", nhấn nút "Tìm kiếm" | Trang chủ hoặc trang danh sách phòng đã tải, có nhiều loại phòng | Hiển thị danh sách các phòng thuộc loại phòng đã chọn |  | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thảo
FUNC_TKP04 | Kiểm tra chức năng tìm kiếm theo khoảng giá | Chọn một khoảng giá từ bộ lọc "Giá", nhấn nút "Tìm kiếm" (hoặc áp dụng bộ lọc) | Trang chủ hoặc trang danh sách phòng đã tải, có nhiều mức giá phòng | Hiển thị danh sách các phòng có giá nằm trong khoảng giá đã chọn |  | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thảo
FUNC_TKP05 | Kiểm tra chức năng tìm kiếm khi không chọn tiêu chí nào | Để trống ô tìm kiếm và không chọn bộ lọc nào, nhấn nút "Tìm kiếm" | Trang chủ hoặc trang danh sách phòng đã tải | Hiển thị toàn bộ danh sách phòng (hoặc một trang danh sách phòng mặc định) |  | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thảo
FUNC_TKP06 | Kiểm tra chức năng tìm kiếm với ký tự đặc biệt | Nhập các ký tự đặc biệt vào ô tìm kiếm | Trang chủ hoặc trang danh sách phòng đã tải | Hệ thống xử lý ký tự đặc biệt một cách hợp lệ và trả về kết quả phù hợp (hoặc thông báo lỗi nếu không hỗ trợ) |  | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thảo

## Xem thông tin phòng
Project Name | Xây dựng website du lịch nghỉ dưỡng thông minh- ứng dụng AI tư vấn Resort & thanh toán tích hợp
Module Code | Xem thông tin phòng
| Hoàn thành | Lỗi |  | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 9 | 0 |  | 0 | 0 | 9
Round 2 | 9 |  |  |  |  | 9
Test Case ID | Mô tả | Quy trình |  | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
|  |  | Điều kiện tiên quyết |  |  | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Xem thông tin phòng
GUI-XP01 | [Tên phòng]Label | Kiểm tra hiển thị label tên phòng | Đã chọn một phòng để xem chi tiết | -Label : black -Status : enable | -Label : black -Status : enable | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
GUI-XP02 | [Ảnh phòng]Image | Kiểm tra hiển thị ảnh phòng | Đã chọn một phòng để xem chi tiết | -Status : enable - Hiển thị đúng ảnh | -Status : enable -Hiển thị đúng ảnh | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
GUI-XP03 | [Mô tả]Textarea | Kiểm tra hiển thị mô tả phòng | Đã chọn một phòng để xem chi tiết | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
GUI-XP04 | [Giá phòng]Label | Kiểm tra hiển thị giá phòng | Đã chọn một phòng để xem chi tiết | -Text color : black -Status : enable | -Text color : black -Status : enable | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
GUI-XP05 | [Nút đặt phòng]Button | Kiểm tra hiển thị nút "đặt phòng" | Đã chọn một phòng để xem chi tiết | -Text color : blue -Status : enable | -Text color : blue -Status : enable | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
FUNCTION_SHOW Xem thông tin phòng
FUNC-XP01 | Hiên thị đầy đủ thông tin phòng khi truy cập trang chi tiết | Click vào một phòng từ danh sách phòng | Trang danh sách phòng đã được tải | Hiển thị đầy đủ thông tin : tên phòng, giá phòng, ảnh, mô tả, giá | Hiển thị đầy đủ thông tin : tên phòng, ảnh, mô tả, giá | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
FUNC-XP02 | Hiển thị ảnh phòng khi không có ảnh | Click vào một phòng không có ảnh từ danh sách phòng | Trang danh sách phòng đã được tải, có phòng không có ảnh | Hiển thị ảnh mặc định hoặc thông báo " không có ảnh " | Hiển thị ảnh mặc định | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
FUNC-XP03 | Kiểm tra hiển thị giá phòng khi giá là 0 | Click vào một phòng có giá là 0 từ danh sách phòng | Tranh danh sách phòng đã được tải,có phòng 0 | Hiển thị liên hệ hoặc một thông báo phù hợp thay vì giá trị 0 | Hiển thị liên hệ | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
FUNC-XP04 | Kiểm tra chức năng nút "đặt phòng" | Click vào nút "đặt phòng" | Trang chi tiết phòng đã được tải | Chuyển hướng đến trang đặt phòng | Chuyển hướng đên trang đặt phòng | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư

## Đặt phòng
Project Name | Xây dựng website du lịch nghỉ dưỡng thông minh- ứng dụng AI tư vấn Resort & thanh toán tích hợp
Module Code | Đặt phòng
| Hoàn thành | Lỗi |  | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 14 | 0 |  | 0 | 0 | 14
Round 2 | 14 |  |  |  |  | 14
Test Case ID | Mô tả | Quy trình |  | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
|  |  | Điều kiện tiên quyết |  |  | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Đặt phòng
GUI-ĐP01 | [Ngày đến]Datepicker | Kiểm tra hiển thị chọn ngày đến | Người dùng đã chọn một phòng và chuyển đến trang đặt phòng | -Status : enable -Hiển thị đúng định dạng | Hiển thị cho phép chọn ngày tháng năm | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
GUI-ĐP02 | [Ngày đi]Datepicked | Kiểm tra hiển thị chọn ngày đi | Người dùng đã chọn một phòng và chuyển đến trang đặt phòng | -Status : enable - Hiển thị đúng định dạng | Hiển thị cho phép chọn ngày tháng năm | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
GUI-ĐP03 | [Số lượng]Dropdown | Kiểm tra hiển thị số lượng khách | Người dùng đã chọn một phòng và chuyển đến trang đặt phòng | -Status : enable -Hiển thị các lựa chọn hợp lệ | Hiển thị các lựa chọn số lược khách từ 1 đến số lượn tối đa cho phép của phòng | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
GUI-ĐP04 | [Thông tin liên hệ]Fieldset | Kiểm tra chứa thông tin liên hệ (tên, email, SDT) | Người dùng đã chọn một phòng và chuyến đên trang đặt phòng | -Status : enable -Các label rõ ràng, dễ hiểu | Hiển thị đầy đủ tên trường : Tên, Email, SDT | Passed | 06/05/2025 | Thảo |  | 07/05/2025 | Thảo
GUI-ĐP05 | [Tổng tiền]Label | Kiểm tra hiển thị tổng tiền | Người dùng đã chọn một phòng và chuyển đến trang đặt phòng | -Status : enable -Hiển thị đúng định dạng tiền tệ | Hiênt thị tổng giá tiền : VNĐ | Passed | 06/05/2025 | Thảo |  | 07/05/2025 | Thảo
GUI-ĐP06 | [Phương thức thanh toán]Radio button | Kiểm tra hiển thị các phương thức thanh toán | Người dùng đã chọn một phòng và chuyển đến trang đặt phòng | -Status : enable -Các phương thức thanh toán phổ biến | Hiển thị phươg thức thanh toán : Thẻ tín dụng, chuyển khoản ngân hàng, ví điện tử | Passed | 06/05/2025 | Thảo |  | 07/05/2025 | Thảo
GUI-ĐP07 | [Nút xác nhận đặt phòng]Button | Kiểm tra hiển thị nút xác nhận đặt phòng | Người dùng đã chọn một phòng và chuyển đến trang đặt phòng |  | Nút "Xác nhận đặt phòng" màu xanh, có thể Click được | Passed | 06/05/2025 | Thảo |  | 07/05/2025 | Thảo
FUNCTION_SHOW Đặt phòng
FUNC-ĐP01 | Đặt phòng thành công với đầy đủ thông tin | 1.Chọn ngày đến, ngày đi 2.Chọn số lượng khách 3.Nhập thông tin liên hệ 4.Chọn phương thức thanh toán 5.Tích vào ô chấp nhận điều khoản 6.Click "Xác nhận đặt phòng | Trang đặt phòng đã được tải.Tất cả các trường thông tin hợp lệ | Hiển thị thông báo đặt phòng thành công. Email xác nhận được gửi đến địa chỉ email đã cung cấp. | Hiển thị thông báo "Đặt phòng thành công!". Kiểm tra hộp thư đến, có email xác nhận đặt phòng với đầy đủ thông tin | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
FUNC-ĐP02 | Không đặt được phòng nếu bỏ trống ngày đến | 1. Bỏ trống ngày đến. 2. Chọn ngày đi, số lượng khách, nhập thông tin liên hệ,... 3. Click "Xác nhận đặt phòng" | Trang đặt phòng đã được tải. | Hiển thị thông báo lỗi yêu cầu chọn ngày đến | Hiển thị thông báo lỗi: "Vui lòng chọn ngày đến" | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
FUNC_ĐP03 | Không đặt được phòng nếu ngày đi nhỏ hơn ngày đến | 1. Chọn ngày đi trước ngày đến. 2. Chọn số lượng khách, nhập thông tin liên hệ,… 3. Click "Xác nhận đặt phòng" | Trang đặt phòng đã được tải | Hiển thị thông báo lỗi ngày đi phải sau ngày đến | Hiển thị thông báo lỗi: "Ngày đi phải sau ngày đến" | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
FUNC_ĐP04 | Không đặt được phòng nếu số lượng khách vượt quá số lượng cho phép của phòng | 1. Chọn ngày đến, ngày đi. 2. Chọn số lượng khách lớn hơn số lượng tối đa cho phép của phòng. 3. Nhập thông tin liên hệ,... 4. Click "Xác nhận đặt phòng" | Trang đặt phòng đã được tải | Hiển thị thông báo lỗi số lượng khách vượt quá số lượng cho phép | Hiển thị thông báo lỗi: "Số lượng khách tối đa cho phòng này là [số lượng]" | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
FUNC_ĐP05 | Không đặt được phòng nếu thông tin liên hệ không hợp lệ (email sai định dạng) | 1. Chọn ngày đến, ngày đi, số lượng khách. 2. Nhập email không đúng định dạng. 3. Nhập các thông tin liên hệ khác,... 4. Click "Xác nhận đặt phòng" | Trang đặt phòng đã được tải | Hiển thị thông báo lỗi email không đúng định dạng | Hiển thị thông báo lỗi: "Email không đúng định dạng". | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
FUNC_ĐP06 | Kiểm tra đặt phòng khi không chọn phương thức thanh toán | 1. Chọn ngày đến, ngày đi, số lượng khách, nhập thông tin liên hệ,… 2. Không chọn phương thức thanh toán. 3. Click "Xác nhận đặt phòng" | Trang đặt phòng đã được tải | Hiển thị thông báo lỗi yêu cầu chọn phương thức thanh toán. | Hiển thị thông báo lỗi: "Vui lòng chọn phương thức thanh toán". | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
FUNC_ĐP07 | Kiểm tra đặt phòng khi chưa đồng ý với điều khoản | 1. Chọn ngày đến, ngày đi, số lượng khách, nhập thông tin liên hệ,... 2. Không tích vào ô chấp nhận điều khoản. 3. Click "Xác nhận đặt phòng". | Trang đặt phòng đã được tải | Hiển thị thông báo lỗi yêu cầu đồng ý với điều khoản | Hiển thị thông báo lỗi: "Vui lòng đồng ý với các điều khoản và điều kiện" | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo

## Xem lịch sử đặt phòng
Project Name | Xây dựng website du lịch nghỉ dưỡng thông minh- ứng dụng AI tư vấn Resort & thanh toán tích hợp
Module Code | Xem lịch sử đặt phòng
| Hoàn thành | Lỗi |  | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 13 | 0 |  | 0 | 0 | 13
Round 2 | 13 |  |  |  |  | 13
Test Case ID | Mô tả | Quy trình |  | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
|  |  | Điều kiện tiên quyết |  |  | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Xem lịch sử đặt phòng
GUI-LS01 | [Tiêu đề trang] Label | Kiểm tra hiển thị tiêu đề trang "Lịch sử đặt phòng" | Người dùng đã đăng nhập và truy cập trang lịch sử đặt phòng | Label : Lịch sử đặt phòng -Text color : black - Status : enable | Label "Lịch sử đặt phòng" hiển thị ở đầu trang, màu đen, có thể nhìn thấy | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
GUI-LS02 | [Bảng lịch sử đặt phòng] Table | Kiểm tra hiển thị bảng chứa thông tin lịch sử đặt phòng | Người dùng đã đăng nhập và truy cập trang lịch sử đặt phòng | Hiển thị đầy đủ các cột thông tin ( mã đặt phòng, ngày đến, ngày đi, tổng tiền, trạng thái) | Bảng hiện đầy đủ các cột : mã đặt phòng, tên phòng, ngày đến, ngày đi, tổng tiền, trạng thái | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
GUI-LS03 | [Mã đặt phòng] Column | Kiểm tra hiển thị cột "Mã đặt phòng" trong bảng | Người dùng đã đăng nhập và truy cập trang lịch sử đặt phòng | Dữ liệu hiển thị đúng định dạng | Cột "Mã đặt phòng" hiển thị | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
GUI-LS04 | [Tên phòng] Column | Kiểm tra hiển thị cột "Tên phòng" trong bảng | Người dùng đã đăng nhập và truy cập trang lịch sử đặt phòng | Dữ liệu hiển thị đúng | Cột "Tên phòng" hiển thị. Tên phòng trùng khớp với tên phòng đã đặt | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
GUI-LS05 | [Ngày đến] Column | Kiểm tra hiển thị cột "Ngày đến" trong bảng | Người dùng đã đăng nhập và truy cập trang lịch sử đặt phòng | Dữ liệu hiển thị đúng định dạng | Cột "Ngày đến" hiển thị. Dữ liệu có định dạng dd/mm/yyyy | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
GUI-LS06 | [Ngày đi] Column | Kiểm tra hiển thị cột "Ngày đi" trong bảng | Người dùng đã đăng nhập và truy cập trang lịch sử đặt phòng. | Dữ liệu hiển thị đúng định dạng | Cột "Ngày đi" hiển thị. Dữ liệu có định dạng dd/mm/yyyy | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
GUI-LS07 | [Tổng tiền] Column | Kiểm tra hiển thị cột "Tổng tiền" trong bảng | Người dùng đã đăng nhập và truy cập trang lịch sử đặt phòng | Dữ liệu hiển thị đúng định dạng tiền tệ | Cột "Tổng tiền" hiển thị. Dữ liệu có định dạng [số tiền] VNĐ. | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
GUI-LS08 | [Trạng thái] Column | Kiểm tra hiển thị cột "Trạng thái" trong bảng | Người dùng đã đăng nhập và truy cập trang lịch sử đặt phòng | Hiển thị trạng thái đặt phòng (Ví dụ: Đã xác nhận, Đã hủy, Đã hoàn thành) | Cột "Trạng thái" hiển thị. Trạng thái hiển thị là "Đã xác nhận" | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
GUI-LS09 | [Thông báo khi không có lịc s] Label | Kiểm tra hiển thị thông báo khi không có lịch sử đặt phòng | Người dùng đã đăng nhập và truy cập trang lịch sử đặt phòng nhưng không có lịch sử đặt phòng nào | Hiển thị thông báo (Ví dụ: Bạn chưa có lịch sử đặt phòng nào.) | Hiển thị thông báo: "Bạn chưa có lịch sử đặt phòng nào | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
FUNCTION_SHOW Xem lịch sử đặt phòng
FUNC_LS01 | Hiển thị danh sách đặt phòng của người dùng | Click vào mục "Lịch sử đặt phòng" sau khi đăng nhập | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống | Hiển thị danh sách các đặt phòng đã thực hiện, bao gồm: Mã đặt phòng, Tên phòng, Ngày đến, Ngày đi, Tổng tiền, Trạng thái | Hiển thị bảng danh sách đặt phòng với các cột: Mã đặt phòng, Tên phòng, Ngày đến, Ngày đi, Tổng tiền, Trạng thái. Các thông tin hiển thị đúng với dữ liệu đã đặt trước đó | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
FUNC_LS02 | Hiển thị thông báo khi không có lịch sử đặt phòng | Click vào mục "Lịch sử đặt phòng" sau khi đăng nhập | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và chưa thực hiện đặt phòng nào. | Hiển thị thông báo "Bạn chưa có lịch sử đặt phòng nào. | Hiển thị thông báo "Bạn chưa có lịch sử đặt phòng nào." ở vị trí bảng danh sách đặt phòng. | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
FUNC_LS03 | Kiểm tra sắp xếp theo ngày đặt phòng | Click vào mục "Lịch sử đặt phòng" sau khi đăng nhập | Người dùng đã đăng nhập và có nhiều đặt phòng với các ngày đặt khác nhau. | Danh sách đặt phòng được sắp xếp theo thứ tự ngày đặt phòng (mới nhất đến cũ nhất) | Danh sách đặt phòng hiển thị theo thứ tự ngày đặt phòng, đặt phòng mới nhất ở trên cùng | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo
FUNC_LS04 | Kiểm tra chức năng lọc theo trạng thái | Chọn một trạng thái (ví dụ: "Đã xác nhận", "Đã hủy") từ bộ lọc trạng thái | Người dùng đã đăng nhập và có các đặt phòng với nhiều trạng thái khác nhau. | Danh sách chỉ hiển thị các đặt phòng có trạng thái đã chọn. | Chọn trạng thái "Đã hủy", danh sách chỉ hiển thị các đặt phòng có trạng thái "Đã hủy" | Passed | 06/05/2025 | Thảo | Passed | 07/05/2025 | Thảo

## Quản lý người dùng
Project Name | Xây dựng website du lịch nghỉ dưỡng thông minh- ứng dụng AI tư vấn Resort & thanh toán tích hợp
Module Code | Quản lý người dùng
| Hoàn thành | Lỗi |  | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 15
Round 2 | 15 |  |  |  |  | 15
Test Case ID | Mô tả | Quy trình |  | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
|  |  | Điều kiện tiên quyết |  |  | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Quản lý người dùng
GUI-QLND01 | [Tiêu đề trang] Label | Kiểm tra hiển thị tiêu đề trang "Quản lý người dùng" | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị và truy cập trang quản lý người dùng | Label : quản lý người dùng -Text color : black - Status : enable | Label "Quản lý người dùng" hiển thị ở đầu trang, màu đen, có thể nhìn thấy | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
GUI-QLND02 | [Bảng danh sách người dùng] Table | Kiểm tra hiển thị bảng chứa danh sách người dùng | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị và truy cập trang quản lý người dùng | Status: enable - Hiển thị đầy đủ các cột thông tin ( ID, Tên người dùng, Email, Via trò, Trạng thái) | Bảng hiển thị đầy đủ các cột: ID, Tên người dùng, Email, Vai trò, Trạng thái | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
GUI-QLND03 | [ID người dùng] Column | Kiểm tra hiển thị cột "ID" trong bảng | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị và truy cập trang quản lý người dùng | Status: enable -Dữ liệu Hiển thị đúng định dạng (ví dụ: số nguyên) | Cột "ID" hiển thị. Dữ liệu có dạng số nguyên (ví dụ: 1, 2, 3) | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
GUI-QLND04 | [Tên người dùng] Column | Kiểm tra hiển thị cột "Tên người dùng" trong bảng | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị và truy cập trang quản lý người dùng | Dữ liệu hiển thị đúng | Cột "Tên người dùng" hiển thị. Tên người dùng hiển thị đúng với tên đã đăng ký | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
GUI-QLND05 | [Email] Column | Kiểm tra hiển thị cột "Email" trong bảng | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị và truy cập trang quản lý người dùng | Dữ liệu hiển thị đúng định dạng email | Cột "Email" hiển thị. Dữ liệu có định dạng email (ví dụ: test@example.com | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
GUI-QLND06 | [Vai trò] Column | Kiểm tra hiển thị cột "Vai trò" trong bảng | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị và truy cập trang quản lý người dùng | Status: enable -Hiển thị vai trò của người dùng (ví dụ: Quản trị viên, Khách hàng) | Cột "Vai trò" hiển thị. Vai trò hiển thị là "Khách hàng" | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
GUI-QLND07 | [Trạng thái] Column | Kiểm tra hiển thị cột "Trạng thái" trong bảng | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị và truy cập trang quản lý người dùng | Status: enable -Hiển thị trạng thái của người dùng (ví dụ: Đã kích hoạt, Bị khóa) | Cột "Trạng thái" hiển thị. Trạng thái hiển thị là "Đã kích hoạt" | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
GUI-QLND08 | [Nút thêm người dùng] Button | Kiểm tra hiển thị nút "Thêm người dùng" | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị và truy cập trang quản lý người dùng. | Text color: blue -Status: enable | Nút "Thêm người dùng" hiển thị, màu xanh dương, có thể click được | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
GUI-QLND09 | [Nút chỉnh sửa] Button | Kiểm tra hiển thị nút "Chỉnh sửa" cho mỗi người dùng | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị và truy cập trang quản lý người dùng | Text color: green -Status: enable -Hiển thị tương ứng với mỗi người dùng | Nút "Chỉnh sửa" hiển thị bên cạnh mỗi người dùng, màu xanh lá cây, có thể click được | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
GUI-QLND10 | [Nút xóa] Button | Kiểm tra hiển thị nút "Xóa" cho mỗi người dùng | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị và truy cập trang quản lý người dùng. | Text color: red -Status: enable -Hiển thị tương ứng với mỗi người dùng | Nút "Xóa" hiển thị bên cạnh mỗi người dùng, màu đỏ, có thể click được | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
GUI-QLND11 | [Tìm kiếm] Textbox | Kiểm tra hiển thị ô tìm kiếm người dùng | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị và truy cập trang quản lý người dùng. | Status: enable -Placeholder text: Nhập tên người dùng hoặc email | Ô tìm kiến hiển thị " nhập tên người dùng" | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
FUNCTION_SHOW Quản lý người dùng
FUNC_QLND01 | Hiển thị danh sách người dùng | Truy cập trang "Quản lý người dùng" | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị | Hiển thị danh sách tất cả người dùng trong hệ thống với đầy đủ thông tin (ID, Tên người dùng, Email, Vai trò, Trạng thái). | Hiển thị bảng danh sách người dùng với các cột: ID, Tên người dùng, Email, Vai trò, Trạng thái. Dữ liệu hiển thị chính xác và đầy đủ cho tất cả người dùng | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
FUNC_QLND02 | Thêm người dùng mới | Click nút "Thêm người dùng", điền thông tin hợp lệ vào form và lưu | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và chưa thực hiện đặt phòng nào. | Tạo một người dùng mới với thông tin đã nhập. Người dùng mới hiển thị trong danh sách. | Người dùng mới được tạo thành công. Thông tin người dùng mới hiển thị trong danh sách người dùng. | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
FUNC_QLND03 | Chỉnh sửa thông tin người dùng | Click nút "Chỉnh sửa" của một người dùng, thay đổi thông tin (ví dụ: Email) và lưu | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị | Thông tin người dùng được cập nhật với thông tin đã thay đổi. | Email của người dùng được cập nhật thành công. Thông tin đã chỉnh sửa hiển thị trong danh sách người dùng. | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư
FUNC_QLND04 | Xóa người dùng | Click nút "Xóa" của một người dùng và xác nhận | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị | Người dùng bị xóa khỏi hệ thống. | Người dùng bị xóa thành công khỏi hệ thống. Người dùng không còn hiển thị trong danh sách. | Passed | 06/05/2025 | Thư | Passed | 07/05/2025 | Thư

## Phân quyền
Project Name | Xây dựng website du lịch nghỉ dưỡng thông minh- ứng dụng AI tư vấn Resort & thanh toán tích hợp
Module Code | Phân quyền
| Hoàn thành | Lỗi |  | Chưa kiểm tra | Bị chặn | Tổng lần kiểm tra
Round 1 | 15 | 0 |  | 0 | 0 | 15
Round 2 | 15 |  |  |  |  | 15
Test Case ID | Mô tả | Quy trình |  | Kết quả mong đợi | Kết quả thực tế | Kết quả | [5 empty] | Chú thích
|  |  | Điều kiện tiên quyết |  |  | Vòng 1 |  |  | Vòng 2
[6 empty] | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra | Trạng thái | Ngày kiểm tra | Người kiểm tra
GUI_SHOW Phân quyền
GUI-PQ01 | [Tiêu đề trang] Label | Kiểm tra hiển thị tiêu đề trang "Phân quyền" | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị và truy cập trang phân quyền | Label : phân quyền -Text color : black - Status : enable | hiển thị ở đầu trang, màu đen, có thể nhìn thấy | Passed | 06/05/2025 | Vĩ | Passed | 07/05/2025 | Vĩ
GUI-PQ02 | [Bảng danh sách người dùng] Table | Kiểm tra hiển thị bảng chứa danh sách vai trò | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị và truy cập trang phân quyền. | Status: enable - Hiển thị đầy đủ các cột thông tin (Tên vai trò, Mô tả, Quyền hạn) | Bảng hiển thị đầy đủ các cột: Tên vai trò, Mô tả, Quyền hạn. | Passed | 06/05/2025 | Vĩ | Passed | 07/05/2025 | Vĩ
GUI-PQ03 | [Tên vai trò] Column | Kiểm tra hiển thị cột "Tên vai trò" trong bảng | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị và truy cập trang phân quyền | Status: enable -Dữ liệu hiển thị đúng | Cột "Tên vai trò" hiển thị. Dữ liệu hiển thị đúng (ví dụ: Quản trị viên, Khách hàng) | Passed | 06/05/2025 | Vĩ | Passed | 07/05/2025 | Vĩ
GUI-PQ04 | [Mô tả] Column | Kiểm tra hiển thị cột "Mô tả" trong bảng | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị và truy cập trang phân quyền | Status: enable -Dữ liệu hiển thị đúng | Dữ liệu hiển thị mô tả của vai trò (ví dụ: Có quyền quản lý toàn bộ hệ thống) | Passed | 06/05/2025 | Vĩ | Passed | 07/05/2025 | Vĩ
GUI-PQ05 | [Quyền hạn] Column | Kiểm tra hiển thị cột "Quyền hạn" trong bảng | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị và truy cập trang phân quyền | Status: enable -Hiển thị danh sách các quyền hạn được gán cho vai trò | Hiển thị danh sách các quyền hạn được gán cho vai trò (ví dụ: Quản lý người dùng, Quản lý phòng) | Passed | 06/05/2025 | Vĩ | Passed | 07/05/2025 | Vĩ
GUI-PQ06 | [Nút Thêm vai trò] Button | Kiểm tra hiển thị nút "Thêm vai trò" | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị và truy cập trang phân quyền | Text color: blue -Status: enable | hiển thị, màu xanh dương, có thể click được. | Passed | 06/05/2025 | Vĩ | Passed | 07/05/2025 | Vĩ
GUI-PQ07 | [Nút Chỉnh sửa] Button | Kiểm tra hiển thị nút "Chỉnh sửa" cho mỗi vai trò | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị và truy cập trang phân quyền | Text color: green -Status: enable -Hiển thị tương ứng với mỗi vai trò | hiển thị bên cạnh mỗi vai trò, màu xanh lá cây, có thể click được | Passed | 06/05/2025 | Vĩ | Passed | 07/05/2025 | Vĩ
GUI-PQ08 | [Nút Xóa] Button | Kiểm tra hiển thị nút "Xóa" cho mỗi vai trò | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị và truy cập trang phân quyền. | Text color: red -Status: enable -Hiển thị tương ứng với mỗi vai trò | hiển thị bên cạnh mỗi vai trò, màu đỏ, có thể click được | Passed | 06/05/2025 | Vĩ | Passed | 07/05/2025 | Vĩ
GUI-PQ09 | [Danh sách quyền hạn] Checkbox/Select | Kiểm tra hiển thị danh sách các quyền hạn có thể gán | Khi thêm hoặc chỉnh sửa vai trò | Text color: green -Status: enable -Hiển thị tương ứng với mỗi người dùng | form hiển thị danh sách các quyền hạn dưới dạng checkbox, cho phép chọn/bỏ chọn nhiều quyền hạn | Passed | 06/05/2025 | Vĩ | Passed | 07/05/2025 | Vĩ
FUNCTION_SHOW Phân quyền
FUNC_PQ01 | Hiển thị danh sách vai trò | Truy cập trang "Phân quyền" | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị. | Hiển thị danh sách tất cả các vai trò trong hệ thống với đầy đủ thông tin (Tên vai trò, Mô tả, Quyền hạn) | Hiển thị bảng danh sách vai trò với các cột: Tên vai trò, Mô tả, Quyền hạn. Dữ liệu hiển thị chính xác và đầy đủ cho tất cả các vai trò. | Passed | 06/05/2025 | Vĩ | Passed | 07/05/2025 | Vĩ
FUNC_PQ02 | Thêm người dùng mới | Click nút "Thêm người dùng", điền thông tin hợp lệ vào form và lưu | Người dùng đã đăng nhập vào hệ thống và chưa thực hiện đặt phòng nào. | Tạo một vai trò mới với thông tin đã nhập. Vai trò mới hiển thị trong danh sách. | Vai trò mới được tạo thành công. Thông tin vai trò mới hiển thị trong danh sách vai trò. | Passed | 06/05/2025 | Vĩ | Passed | 07/05/2025 | Vĩ
FUNC_PQ03 | Chỉnh sửa thông tin vai trò | Click nút "Chỉnh sửa" của một vai trò, thay đổi thông tin (ví dụ: Mô tả, Quyền hạn) và lưu | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị. | Thông tin vai trò được cập nhật với thông tin đã thay đổi. | Mô tả và quyền hạn của vai trò được cập nhật thành công. Thông tin đã chỉnh sửa hiển thị trong danh sách vai trò. | Passed | 06/05/2025 | Vĩ | Passed | 07/05/2025 | Vĩ
FUNC_PQ04 | Xóa vai trò | Click nút "Xóa" của một vai trò (ví dụ: "Nhân viên") và xác nhận | Người dùng đã đăng nhập với quyền quản trị | Vai trò bị xóa khỏi hệ thống | Vai trò "Nhân viên" bị xóa thành công khỏi hệ thống. Vai trò này không còn hiển thị trong danh sách. | Passed | 06/05/2025 | Vĩ | Passed | 07/05/2025 | Vĩ